| ỦY BAN BẦU CỬ TỈNH HÀ TĨNH | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

LỊCH

Triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021

(Kèm theo Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 02/02/2016 của UBBC tỉnh)

| TT | Nội dung công việc | Thời gian | Cơ quan chịu trách nhiệm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh. | 27/01/2016 | Thường trực Tỉnh ủy, UBND, Thường trực HĐND, Ban thường trực UBMTVN tỉnh |
| 2 | Thành lập Ủy ban bầu cử ở huyện, thành phố, thị xã; xã, phường, thị trấn; phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy viên bầu cử các cấp. Gửi danh sách Ủy ban bầu cử báo cáo Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMT Tổ quốc cấp trên trực tiếp. | Trước ngày 29/01/2016 | UBND, Thường trực HĐND, Ban Thường trực UBMT Tổ quốc cấp huyện, cấp xã. |
| 3 | Tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 ở tỉnh | Ngày 05/02/2016 | TT Tỉnh ủy, TT HĐND, UBND, Ban TT UBMTTQ, UBBC tỉnh |
|  | Tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử của một số cơ quan cấp tỉnh | Do các cơ quan tự bố trí | UBMTTQ tỉnh, Sở, ban, ngành cấp tỉnh |
|  | Tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 ở cấp huyện. | Chậm nhất vào ngày 16/02/2016 | TT Huyện, Thành, Thị ủy, TT HĐND, UBND, Ban TT UBMTTQ, UBBC cấp huyện |
|  | Tổ chức Hôị nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 ở cấp xã. | Chậm nhất vào ngày 17/02/2016 | TT Đảng ủy xã, phường, thị trấn, TT HĐND, UBND, Ban TT UBMTTQ, UBBC cấp xã |
| 4 | Sau khi thống nhất ý kiến với Ban Thường trực UBMT Tổ quốc và UBND cùng cấp: - Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực HĐND huyện, thành phố, thị xã dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở cấp mình và các đơn vị hành chính cấp dưới, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn được giới thiệu để ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện, thành phố, thị xã (Điều 9 Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND). - Thường trực HĐND xã, phường, thị trấn dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở cấp mình và ở thôn, tổ dân phố, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn được giới thiệu để ứng cử đại biểu HĐND xã, phường, thị trấn (Điều 9 Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND). | Chậm nhất vào ngày 07/02/2016 (trước ngày bầu cử 105 ngày) Chậm nhất vào ngày 07/02/2016 (trước ngày bầu cử 105 ngày) | Thường trực HĐND các cấp |
| 5 | - Tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (Điều 39 Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND). | Chậm nhất vào ngày 17/02/2016 (trước ngày bầu cử 95 ngày) | Ban Thường trực UBMT Tổ quốc tỉnh |
|  | - Tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp (Điều 50 Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND). |  | Ban Thường trực UBMT Tổ quốc các cấp. |
| 6 | Tổ chức tập huấn công tác bầu cử | Sau ngày triển khai công tác bầu cử | - UBBC các cấp; - UBMTTQ, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện; - UBND cấp huyện, cấp xã. |
| 7 | Thường trực HĐND các cấp điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương và thôn, tổ dân phố (đối với cấp xã) được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp mình (Điều 51 Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND). | Chậm nhất vào ngày 22/02/2016 (trước ngày bầu cử 90 ngày) | Thường trực HĐND các cấp |
| 8 | - Ủy ban bầu cử tỉnh lập dự kiến chia các đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, tính số lượng đại biểu Quốc hội được bầu theo mỗi đơn vị bầu cử, báo cáo và đề nghị Hội đồng bầu cử quốc gia ấn định và công bố theo luật định. - UBND tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã lập dự kiến chia đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp mình; tính số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử, gửi đến Ủy ban bầu cử cùng cấp để Ủy ban bầu cử cùng cấp ấn định và công bố theo luật định | Chậm nhất vào ngày 27/02/2016 (trước ngày bầu cử 85 ngày). | Ủy ban bầu cử tỉnh UBND các cấp |
| 9 | Ủy ban bầu cử các cấp ấn định và công bố số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử cấp mình theo quy định của pháp luật (Điều 10 Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND). | Chậm nhất vào ngày 03/3/2016 (trước ngày bầu cử 80 ngày). | Ủy ban bầu cử các cấp |
| 10 | - Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, tiến hành lựa chọn, giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình ứng cử đại biểu Quốc hội (Điều 42 Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND). - Cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội phải chuyển biên bản Hội nghị cử tri nơi công tác và biên bản Hội nghị Ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị mình nhận xét về người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội đến Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trước khi hội nghị hiệp thương lần thứ hai được tổ chức, (Khoản 5, Điều 42 Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND) | Từ sau khi UBTVQH điều chỉnh lần thứ nhất (chậm nhất 22/02/2016) đến trước khi tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai (tiến độ theo hướng dẫn của UBMT Tổ quốc tỉnh) | - UBMT Tổ quốc tỉnh hướng dẫn; - Cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử triển khai. |
|  | - Trên cơ sở kết quả hiệp thương lần thứ nhất và điều chỉnh của Thường trực HĐND các cấp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và thôn, tổ dân phố (đối với cấp xã) được phân bổ số lượng số lượng người được giới thiệu ứng cử, tiến hành lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, (Điều 52 Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND). - Cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp chuyển biên bản Hội nghị cử tri nơi công tác và biên bản Hội nghị lãnh đạo mở rộng của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình về việc thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND đến Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tổ chức hội nghị hiệp thương (Khoản 6, Điều 52 Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND) - Ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố chuyển biên bản hội nghị cử tri ở thôn, tổ dân phố về việc thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã đến Ban thường trực UBMTTQVN cấp xã | Từ sau khi Thường trực HĐND các cấp điều chỉnh lần thứ nhất (chậm nhất 22/02/2016) đến trước khi tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai (tiến độ theo hướng dẫn của UBMT Tổ quốc tỉnh) | - UBMT Tổ quốc các cấp hướng dẫn; - Cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử triển khai. - Ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố. |
| 11 | - Người được giới thiệu ứng cử, người tự ứng cử đại biểu Quốc hội nộp 02 bộ hồ sơ tại Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh (Khoản 1 Điều 36 Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND). | Từ ngày 17/02/2016 và kết thúc vào 17 giờ ngày 13/3/2016 (trước ngày bầu cử 70 ngày) | Ủy ban bầu cử tỉnh |
|  | - Người được giới thiệu ứng cử, người tự ứng cử đại biểu HĐND nộp 01 bộ hồ sơ tại Uỷ ban bầu cử, nơi mình ứng cử, (khoản 2 Điều 36). | Từ ngày 17/02/2016 và kết thúc vào 17 giờ ngày 13/3/2016 (trước ngày bầu cử 70 ngày) | Ủy ban bầu cử các cấp |
| 12 | - Ủy ban bầu cử tỉnh chuyển hồ sơ của người được giới thiệu ứng cử, người tự ứng cử đại biểu Quốc hội tại địa phương đến Hội đồng bầu cử quốc gia; chuyển danh sách trích ngang lý lịch, bản sao tiểu sử tóm tắt, bản kê khai tài sản, thu nhập của những người ứng cử đại biểu Quốc hội đến Ban Thường trực UBMT Tổ quốc tỉnh để đưa vào danh sách hiệp thương. | Chậm nhất vào ngày 15/3/2016 (trước ngày bầu cử 68 ngày) | Ủy ban bầu cử tỉnh |
|  | - Ủy ban bầu cử các cấp chuyển danh sách trích ngang, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản, thu nhập của những người ứng cử đại biểu HĐND đến Ban Thường trực UBMT Tổ quốc cùng cấp để đưa vào danh sách hiệp thương. | Chậm nhất vào ngày 15/3/2016 (trước ngày bầu cử 68 ngày) | Ủy ban bầu cử các cấp |
| 13 | Thành lập ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu QH một Ban bầu cử (Khoản 1 Điều 24 Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND). | Chậm nhất vào ngày 13/3/2016 (trước ngày bầu cử 70 ngày) | UBND tỉnh, Thường trực HĐND, Ban Thường trực UBMT TQ tỉnh |
| 14 | Thành lập ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND cấp huyện, đại biểu HĐND cấp xã một Ban bầu cử (Khoản 2 Điều 24 Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND). | Chậm nhất vào ngày 13/3/2016 (trước ngày bầu cử 70 ngày | UBND, Thường trực HĐND, Ban Thường trực UBMT Tổ quốc các cấp |
| 15 | Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội (Khoản 1 Điều 44 Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND). | Chậm nhất vào ngày 18/3/2016 (trước ngày bầu cử 65 ngày) | Ban Thường trực UBMT Tổ quốc tỉnh |
|  | Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND (Điều 53 Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND). | Chậm nhất vào ngày 18/3/2016 (trước ngày bầu cử 65 ngày) | Ban Thường trực UBMT Tổ quốc các cấp |
|  | Tổ chức lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội. (Đối với người tự ứng cử đại biểu Quốc hội, còn phải lấy ý kiến của cử tri nơi công tác - nếu có). | Từ sau khi hiệp thương lần thứ 2 (hiệp thương lần 2 chậm nhất vào ngày 18/3/2016). (Tiến độ theo hướng dẫn của Ban Thường trực UBMT Tổ quốc tỉnh) | - Ban Thường trực UBMT Tổ quốc cấp xã phối hợp UBND cấp xã; - Cơ quan, tổ chức nơi người tự ứng cử công tác |
|  | Tổ chức lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND; (Đối với người tự ứng cử đại biểu HĐND các cấp, người được thôn, tổ dân phố giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, còn phải lấy ý kiến của cử tri nơi công tác -nếu có). | Từ sau khi hiệp thương lần thứ 2 (hiệp thương lần 2 chậm nhất vào ngày 18/3/2016). (Tiến độ theo hướng dẫn của Ban Thường trực UBMT Tổ quốc tỉnh) | Ban Thường trực UBMTTQ cấp xã phối hợp UBND cấp xã - Cơ quan, tổ chức nơi công tác của người tự ứng cử đại biểu HĐND các cấp và người được thôn, tổ dân phố giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã |
| 16 | UBND cấp xã chia khu vực bỏ phiếu, trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện phê chuẩn. | Chậm nhất vào ngày 18/3/2016 (trước ngày bầu cử 65 ngày) | UBND xã, phường, thị trấn |
| 17 | UBND cấp xã sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và Ban Thường trực UBMTTQ cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một Tổ bầu cử (Khoản 1 Điều 25 Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND). | Chậm nhất vào ngày 02/4/2016 (trước ngày bầu cử 50 ngày) | - UBND cấp xã; - Đơn vị vũ trang nhân dân. |
| 18 | Tiến hành xong việc xác minh và trả lời các vụ việc mà cử tri nêu lên đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp (Điều 46, Điều 55 Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND) . | Chậm nhất vào ngày 12/4/2016 (trước ngày bầu cử 40 ngày) | - Cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử phối hợp với UBND cấp xã. - UBBC các cấp. |
| 19 | Lập và niêm yết danh sách cử tri bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn và tại những nơi công cộng của khu vực bỏ phiếu, đồng thời thông báo rộng rãi danh sách cử tri và việc niêm yết để Nhân dân kiểm tra (Điều 32 Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND). | Chậm nhất vào ngày 12/4/2016 (trước ngày bầu cử 40 ngày) | UBND cấp xã và các đơn vị lực lượng vũ trang |
| 20 | Cơ quan lập danh sách cử tri nhận những khiếu nại về việc lập danh sách cử tri; giải quyết và thông báo kết quả giải quyết cho người khiếu nại (trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại) (Điều 33 Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND) | Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày niêm yết danh sách cử tri | UBND cấp xã, các đơn vị lực lượng vũ trang |
| 21 | Kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri bầu ĐBQH và ĐB HĐND các cấp | Từ sau ngày 12/4/2016 | UBBC các cấp |
| 22 | - Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội (Điều 49 Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND). | Chậm nhất vào ngày 17/4/2016 (trước ngày bầu cử 35 ngày) | Ban Thường trực UBMT Tổ quốc tỉnh |
|  | - Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND (Điều 56 Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND). |  | Ban Thường trực UBMT Tổ quốc các cấp |
| 23 | Gửi biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ ba và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội đến Ủy ban bầu cử tỉnh, (Khoản 2 Điều 57 Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND). | Chậm nhất vào ngày 22/4/2016 (trước ngày bầu cử 30 ngày) | Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh |
|  | - Gửi biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ ba và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh đến Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam và Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban bầu cử tỉnh (Điều 58 Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND). |  | - Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh; |
|  | - Gửi biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ ba và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã đến Thường trực HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc cấp trên trực tiếp và Thường trực HĐND, Ủy ban bầu cử cùng cấp (Điều 58 Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND). |  | - Ban Thường trực UBMT Tổ quốc cấp huyện, cấp xã |
| 24 | Họp Ủy ban bầu cử tỉnh để dự kiến phân bổ danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội theo từng đơn vị bầu cử, đề nghị Hội đồng bầu cử Quốc gia quyết định. | Từ sau khi có biên bản hiệp thương lần 3 xong đến ngày 24/4/2016 (trước ngày bầu cử 28 ngày) | Ủy ban bầu cử tỉnh |
|  | Họp Ủy ban bầu cử các cấp để phân bổ danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp theo từng đơn vị bầu cử, nghe báo cáo tổng hợp lấy ý kiến của cử tri, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với người ứng cử, người tự ứng cử; chuẩn bị các công việc tiếp theo. | Từ sau khi có biên bản hiệp thương lần 3 xong đến ngày 24/4/2016 (trước ngày bầu cử 28 ngày) | Ủy ban bầu cử các cấp |
| 25 | Ủy ban bầu cử các cấp công bố danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND theo từng đơn vị bầu cử, (Khoản 2 Điều 58 Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND) (Cần công bố sớm để kịp in phiếu bầu, tiểu sử tóm tắt, danh sách của các ứng cử viên tại mỗi đơn vị bầu cử). | Chậm nhất vào ngày 27/4/2016 (trước ngày bầu cử 25 ngày) | Uỷ ban bầu cử các cấp |
| 26 | UBND tỉnh (Sở Nội vụ) in phiếu bầu và các tài liệu liên quan bầu cử đại biểu Quốc hội; Ủy ban bầu cử tỉnh nhận và phân phối cho các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội (Điểm g Khoản 1 Điều 23 Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND) | Chậm nhất vào ngày 27/4/2016 (trước ngày bầu cử 25 ngày) | UBND tỉnh (Sở Nội vụ), UBBC tỉnh, Ban bầu cử đại biểu Quốc hội |
|  | UBND các cấp in phiếu bầu và các tài liệu liên quan bầu cử ĐB HĐND cấp mình; Ủy ban bầu cử các cấp nhận và phân phối cho các Ban bầu cử (Điểm h Khoản 2 Điều 23 Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND) |  | UBND, UBBC, Ban bầu cử đại biểu HĐND các cấp |
| 27 | Công bố danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội ở tỉnh theo Quyết định của Hội đồng bầu cử quốc gia (Khoản 7 Điều 57 Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND) | Chậm nhất vào ngày 02/5/2016 (trước ngày bầu cử 20 ngày) | Ủy ban bầu cử tỉnh |
|  | Niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND ở khu vực bỏ phiếu (Điều 59 Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND). |  | Tổ bầu cử |
| 28 | Kiểm tra việc niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; kiểm tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; kiểm tra công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử | Từ sau khi niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử (chậm nhất ngày 02/5/2016) đến ngày 12/5/2016 | Ủy ban bầu cử các cấp |
| 29 | Ngừng việc xem xét giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử và việc lập danh sách những người ứng cử (Điều 61 Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND) | Trước ngày bầu cử 10 ngày (12/5/2016) | Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử các cấp |
| 30 | Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ bầu cử cho các thành viên thuộc tổ chức bầu cử cấp mình; chú trọng công tác tập huấn đối với thành viên Tổ bầu cử | Trước ngày 20/5/2016 | Ủy ban bầu cử các cấp |
| 31 | Tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc với cử tri. | Từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử đến trước 7h ngày 21/5/2016 | Ban Thường trực UBMTTQ các cấp phối hợp với UBND các cấp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan. |
| 32 | Thông báo thường xuyên cho cử tri biết về ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu (Điều 70 Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND). | Từ 12/5/2016 đến ngày bầu cử (trước ngày bầu cử 10 ngày) | Tổ bầu cử |
| 34 | Phát thẻ cử tri cho cử tri, bố trí và trang trí phòng bỏ phiếu | Từ ngày 12/5/2016 đến ngày 21/5/2016 | Tổ bầu cử |
| 35 | Tổ chức kiểm tra lần cuối công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử | Từ ngày 18/5/2015 | Ủy ban bầu cử các cấp; Ban bầu cử các cấp |
| 36 | Tổ chức việc bỏ phiếu bầu cử, kiểm phiếu, lập biên bản kết quả kiểm phiếu theo luật định, báo cáo nhanh kết quả bầu cử lên các cơ quan cấp trên. Việc bỏ phiếu bắt đầu từ 07 giờ sáng đến 07 giờ tối cùng ngày. Tùy tình hình địa phương, Tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 05 giờ sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 09 giờ tối cùng ngày. | Ngày 22/5/2016 | Tổ bầu cử |
| 37 | Tổ bầu cử nộp 04 loại biên bản kiểm phiếu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp (mỗi loại 03 bản) đến Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, Ban bầu cử đại biểu HĐND các cấp tương ứng, UBND và Ban Thường trực UBMT Tổ quốc cấp xã (khoản 3 Điều 76 Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND). | Sau khi kiểm phiếu xong đến ngày 25/5/2016 (chậm nhất 03 ngày sau ngày bầu cử) | Tổ bầu cử |
| 38 | - Ban bầu cử đại biểu Quốc hội lập và gửi biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu QH ở đơn vị bầu cử (03 bản) đến Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ủy ban bầu cử tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh (Khoản 3, Điều 77 Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND). Nếu số người trúng cử chưa đủ số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử hoặc số cử tri đi bỏ phiếu chưa đạt quá một nửa tổng số cử tri ghi trong danh sách thì Ban bầu cử phải ghi rõ vào Biên bản và báo cáo ngay cho UBBC tỉnh để đề nghị Hội đồng bầu cử quốc gia xem xét, quyết định việc bầu cử thêm, bầu cử lại ở đơn vị bầu cử đó. | Từ sau khi nhận được Biên bản kết quả kiểm phiếu của Tổ bầu cử đến ngày 27/5/2015 (chậm nhất 05 ngày sau ngày bầu cử) | Ban bầu cử đại biểu Quốc hội |
|  | - Ban bầu cử đại biểu HĐND các cấp lập và gửi biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp ở đơn vị bầu cử (04 bản) đến Ủy ban bầu cử cùng cấp, Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp (Khoản 4 Điều 77 Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND). Nếu số người trúng cử chưa đủ 2/3 số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử hoặc số cử tri đi bỏ phiếu chưa đạt quá một nửa tổng số cử tri ghi trong danh sách thì Ban bầu cử phải ghi rõ vào biên bản và báo cáo ngay cho Ủy ban bầu cử ở cấp tương ứng để quyết định ngày bầu cử thêm, bầu cử lại ở đơn vị bầu cử đó. |  | Ban bầu cử đại biểu HĐND các cấp |
| 39 | - Ủy ban bầu cử tỉnh lập và gửi biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu QH ở tỉnh (04 bản) đến Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ tỉnh (Khoản 3 Điều 83 Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND) | Từ sau khi nhận được Biên bản xác định kết quả bầu cử của Ban bầu cử đến ngày 29/5/2015 (chậm nhất 07 ngày sau ngày bầu cử) | Ủy ban bầu cử tỉnh |
|  | - Ủy ban bầu cử tỉnh lập và gửi biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh (06 bản) đến HĐND, UBND, UBMTTQ cùng cấp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam (Khoản 3 Điều 85 Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND) |  | Ủy ban bầu cử tỉnh |
|  | - Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã lập và gửi biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu HĐND cấp mình (06 bản) đến HĐND, UBND, UBMTTQ cùng cấp và cấp trên trực tiếp. (Khoản 3 Điều 85 Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND) |  | Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã |
| 40 | Ủy ban bầu cử các cấp căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử, công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND ở cấp mình. (Khoản 2 Điều 86 Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND) | Chậm nhất ngày 01/6/2016 (10 ngày sau ngày bầu cử) | Ủy ban bầu cử các cấp |
| 41 | Thời hạn cuối cùng tổ chức ngày bầu cử thêm, bầu cử lại đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp (nếu có) | Chậm nhất ngày 06/6/2016 (15 ngày sau ngày bầu cử) | Ủy ban bầu cử các cấp |
| 42 | Tổng kết cuộc bầu cử cấp xã | Từ sau khi Hội đồng bầu cử quốc gia công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV đến trước ngày 15/6/2016 | Ủy ban bầu cử cấp xã |
| 43 | Tổng kết cuộc bầu cử cấp huyện | Từ sau khi Hội đồng bầu cử quốc gia công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV đến trước ngày 18/6/2016 | Ủy ban bầu cử cấp huyện |
| 44 | Tổng kết cuộc bầu cử cấp tỉnh | Từ sau khi Hội đồng bầu cử quốc gia công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV đến trước ngày 22/6/2016 | Ủy ban bầu cử tỉnh |

ỦY BAN BẦU CỬ TỈNH