| ỦY BAN BẦU CỬ TỈNH HÀ TĨNH Số: 01/KH-UBBC | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Tĩnh, ngày 02 tháng 02 năm 2016 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ngày 25/6/2015; thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 04/01/2016 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, Nghị quyết số 1129/2016/UBTVQH13 ngày 14/01/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công bố ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 13/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội  khoá XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; Kế hoạch số 40/KH-HĐBCQG ngày 29/01/2016 của Hội đồng bầu cử quốc gia triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội  khoá XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Để cuộc bầu cử được tổ chức dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm; Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 (sau đây gọi là Ủy ban bầu cử tỉnh) ban hành Kế hoạch thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn Tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 22/5/2016. Cuộc bầu cử diễn ra sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vừa kết thúc thắng lợi, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức phấn đấu triển khai thực hiện các nhiệm vụ mà Cương lĩnh chính trị, Nghị quyết Đại hội XII đã đề ra. Cuộc bầu cử là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 phải đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật; đại biểu được bầu có chất lượng, với cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.

Quá trình chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp phải đảm bảo ổn định chính trị, giữ vững trật tự, an toàn xã hội. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về bầu cử. Phải coi công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND là nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời phải hoàn thành tốt các mặt công tác khác ở địa phương.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẦU CỬ

1. Triển khai công tác bầu cử

1.1. Tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử ở tỉnh:

Sau khi tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, dự kiến ngày 05/02/2016, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến để phổ biến, quán triệt về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp gồm các thành phần sau:

- Ở tỉnh mời (tại điểm cầu của tỉnh):

+ Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, thành viên UBND tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh; thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh; Trưởng các Ban Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra và Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Trưởng các ban HĐND tỉnh; Ban Thường trực UBMT Tổ quốc tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành: Tài chính, Thông tin truyền thông, Văn hóa  - Thể thao và Du lịch, Công Thương, Giao thông Vận tải, Y tế, Nông nghiệp &PTNT, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Cục Thống kê tỉnh; Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội.

+ Đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và một số phòng, ban liên quan;

+ Ban Giám đốc Sở Nội vụ và Lãnh đạo một số phòng, ban liên quan;

+ Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

- Ở huyện, thành phố, thị xã mời (tại điểm cầu ở các huyện, thành phố, thị xã):

+ Thường trực Huyện, Thành, Thị ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ban thường trực MTTQ, thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử; thành viên Ủy ban bầu cử; đại diện lãnh đạo các Phòng, Ban, Đoàn thể cấp huyện liên quan.

+ Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQ xã, phường, thị trấn; Thư ký Ủy ban bầu cử cấp xã.

1.2. Tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử ở huyện, thành phố, thị xã:

Chậm nhất là ngày 16/02/2016, sau khi Tỉnh ủy triển khai Hội nghị toàn tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử do Thường trực Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy triệu tập, thành phần gồm:

Các đồng chí trong Ban Chấp hành đảng bộ huyện, thành phố, thị xã, Thường trực HĐND, UBND, Ban thường trực MTTQ, thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử; thành viên Ủy ban bầu cử; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể cấp huyện.

Ở cấp xã mời: Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQ xã, phường, thị trấn; Thư ký Ủy ban bầu cử cấp xã.

1.3. Tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử ở xã, phường, thị trấn:

Chậm nhất là ngày 17/02/2016, các xã, phường, thị trấn tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử, thành phần gồm:

Các đồng chí Đảng ủy viên; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ; thành viên Ủy ban bầu cử; Trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp xã, Bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ dân phố, Trưởng ban công tác MT thôn, tổ dân phố.

2. Nội dung thực hiện công tác bầu cử

2.1. Thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; chia đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu:

2.1.1. Thành lập Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016 - 2021, chậm nhất ngày 07/02/2016 (105 ngày trước ngày bầu cử)

a) Thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021:

Ủy ban nhân dân tỉnh, sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, quyết định thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, số lượng thành viên từ 21 đến 31 người, gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Ủy viên (ủy viên thư ký và ủy viên khác) là đại diện Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và một số cơ quan, tổ chức hữu quan.

Ủy ban bầu cử tỉnh thành lập Tổ giúp việc gồm cán bộ, công chức thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Nội vụ và một số cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội khác.

b) Thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021:

Ủy ban nhân dân cấp huyện, sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp huyện, quyết định thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, số lượng thành viên có từ 11 đến 15 người, gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Ủy viên (ủy viên thư ký và ủy viên khác) là đại diện Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ cấp huyện và một số cơ quan, tổ chức có liên quan.

Sau khi thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, UBND cấp huyện có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban bầu cử cấp tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về danh sách thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện kèm theo chức danh, số điện thoại, số Fax, địa chỉ email cụ thể của từng thành viên.

c) Thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016 - 2021:

Ủy ban nhân dân cấp xã, sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp xã, quyết định thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, số lượng thành viên có từ 09 đến 11 người, gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Ủy viên (ủy viên thư ký và ủy viên khác) là đại diện Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ cấp xã và một số cơ quan, tổ chức hữu quan.

Sau khi thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, UBND cấp xã có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban bầu cử cấp huyện, Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp huyện về danh sách thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã kèm theo chức danh, số điện thoại cụ thể của từng thành viên.

2.1.2. Chia đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

- Chậm nhất ngày 27/02/2016 (85 ngày trước ngày bầu cử), Ủy ban bầu cử tỉnh lập dự kiến chia các đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, tính số lượng đại biểu Quốc hội được bầu theo từng đơn vị bầu cử, gửi về Hội đồng bầu cử quốc gia, để Hội đồng bầu cử quốc gia ấn định và công bố số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị theo quy định của pháp luật (công bố chậm nhất là 80 ngày trước ngày bầu cử).

- Chậm nhất ngày 27/02/2016 (85 ngày trước ngày bầu cử), UBND tỉnh; UBND cấp huyện, UBND cấp xã lập dự kiến chia đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp mình; tính số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị, gửi đến Ủy ban bầu cử cùng cấp để Ủy ban bầu cử cùng cấp ấn định và công bố số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị theo quy định của pháp luật chậm nhất vào ngày 03/3/2016 (80 ngày trước ngày bầu cử).

(Lưu ý: Lấy số liệu dân số đến ngày 31/12/2015 của từng địa phương do Cục Thống kê tỉnh cung cấp để làm căn cứ tính số lượng đại biểu Quốc hội, số lượng đại biểu HĐND các cấp ở mỗi đơn vị hành chính).

2.1.3. Thành lập Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội, Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp chậm nhất ngày 13/3/2016 (70 ngày trước ngày bầu cử)

a) Thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ vào số đơn vị bầu cử do Hội đồng bầu cử Quốc gia ấn định, sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và Ban Thường  trực Ủy ban MTTQ tỉnh quyết định thành lập ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội 01 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, số lượng thành viên từ 9 đến 15 người, gồm Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và các ủy viên (ủy viên thư ký và ủy viên khác) là đại diện Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và một số cơ quan, tổ chức hữu quan.

b) Thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh, sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và Ban Thường  trực Ủy ban MTTQ tỉnh, quyết định thành lập ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh 01 Ban bầu cử, số lượng thành viên từ 11 đến 13 người, gồm Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các ủy viên (ủy viên thư ký và ủy viên khác) là đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội.

c) Thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện

Ủy ban nhân dân cấp huyện, sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và Ban Thường  trực Ủy ban MTTQ cùng cấp, quyết định thành lập ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện 01 Ban bầu cử, số lượng thành viên từ 09 đến 11 người, gồm Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các ủy viên (ủy viên thư ký và ủy viên khác) là đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội.

d) Thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã

Ủy ban nhân dân cấp xã, sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và Ban Thường  trực Ủy ban MTTQ cùng cấp, quyết định thành lập ở mỗi đơn vị bầu cử 01 Ban bầu cử, số lượng thành viên từ 07 đến 09 người, gồm Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các ủy viên (ủy viên thư ký và ủy viên khác) là đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và có thêm đại diện cử tri ở địa phương.

2.1.4. Chia khu vực bỏ phiếu, thành lập Tổ bầu cử

Chậm nhất là ngày 18/3/2016 (65 ngày trước ngày bầu cử), UBND các xã, phường, thị trấn quyết định việc xác định khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, báo cáo UBND huyện, thành phố, thị xã phê chuẩn.

Việc xác định khu vực bỏ phiếu cần lưu ý tới các yếu tố địa hình, đường giao thông, địa bàn dân cư để tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri trong ngày bầu cử.

Chậm nhất là ngày 02/4/2016 (50 ngày trước ngày bầu cử), UBND xã,         phường, thị trấn sau khi thống nhất với Thường trực HĐND, Ban Thường trực UBMT Tổ quốc cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp có từ 11 đến 21 người gồm Tổ trưởng, Thư ký và các Ủy viên là đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, cử tri ở địa phương.

Đơn vị vũ trang nhân dân được xác định là khu vực bỏ phiếu riêng được thành lập 01 Tổ bầu cử có từ 05 đến 09 người, gồm Tổ trưởng, Thư ký và các ủy viên là đại diện chỉ huy đơn vị và đại diện quân nhân của đơn vị vũ trang nhân dân đó.

Trong trường hợp đơn vị vũ trang nhân dân và địa phương có chung 01 khu vực bỏ phiếu thì UBND cấp xã sau khi thống nhất với Thường trực HĐND, Ban Thường trực UBMTTQ cùng cấp và Chỉ huy đơn vị vũ trang nhân dân quyết định thành lập Tổ bầu cử từ 11 đến 21 người, gồm Tổ trưởng, Thư ký và các ủy viên là đại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đại diện cử tri ở địa phương, đại diện chỉ huy đơn vị và đại diện quân nhân của đơn vị vũ trang nhân dân đó.

(Chú ý: Lựa chọn những người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, được quần chúng tín nhiệm, hiểu biết pháp luật và có kinh nghiệm thực hiện công tác bầu cử tham gia làm thành viên Tổ bầu cử).

2.2. Tổ chức các hội nghị tập huấn nghiệp vụ bầu cử

Để kịp thời hướng dẫn cho các đơn vị về nghiệp vụ công tác bầu cử,       sau khi tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử; Ủy ban bầu cử, Ủy ban MTTQ các cấp căn cứ tiến độ công tác bầu cử và hướng dẫn của các cơ quan chức năng Trung ương, của Tỉnh, của cấp huyện để tổ chức hội nghị tập huấn về nghiệp vụ cho các cán bộ, công chức làm công tác bầu cử, việc tập huấn được thực hiện nhiều lần.

2.3. Về ứng cử, hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

2.3.1. Dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND

Trên cơ sở số lượng đại biểu HĐND được bầu theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, sau khi thống nhất ý kiến với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ và UBND cùng cấp, chậm nhất là ngày 07/02/2016 (105 ngày trước ngày bầu cử):

- Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực HĐND huyện, thành phố, thị xã dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở cấp mình và các đơn vị hành chính cấp dưới, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn được giới thiệu để ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện, thành phố, thị xã, trong đó đảm bảo có ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND là phụ nữ; số lượng người ứng cử là người dân tộc thiểu số được xác định phù hợp với tình hình cụ thể của từng địa phương; phấn đấu đạt tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân là người ngoài Đảng không dưới 10%, là người dưới 35 tuổi không dưới 15% trong tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở từng cấp.

- Thường trực HĐND xã, phường, thị trấn dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở cấp mình và ở thôn, tổ dân phố, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn được giới thiệu để ứng cử đại biểu HĐND xã, phường, thị trấn, trong đó đảm bảo có ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND là phụ nữ; số lượng người ứng cử là người dân tộc thiểu số được xác định phù hợp với tình hình cụ thể của từng địa phương; phấn đấu đạt tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân là người ngoài Đảng không dưới 10%, là người dưới 35 tuổi không dưới 15% trong tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

Dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh được gửi đến Hội đồng bầu cử quốc gia, Ban Thường trực UBMT Tổ quốc và Ủy ban bầu cử tỉnh; dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã được gửi tới Thường trực HĐND cấp trên trực tiếp, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ và Ủy ban bầu cử cùng cấp.

2.3.2. Hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

- Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất (ở tỉnh, cấp huyện, cấp xã) được tổ chức chậm nhất vào ngày 17/02/2016 (95 ngày trước ngày bầu cử);

- Hội nghị hiệp thương lần thứ hai (ở tỉnh, cấp huyện, cấp xã) được tổ chức chậm nhất vào ngày 18/3/2016 (65 ngày trước ngày bầu cử);

- Hội nghị hiệp thương lần thứ ba (ở tỉnh, cấp huyện, cấp xã) được tổ chức chậm nhất vào ngày 17/4/2016 (35 ngày trước ngày bầu cử);

Quá trình thực hiện các bước hiệp thương phải đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, không được gò ép, áp đặt; phải lắng nghe ý kiến của các đại biểu dự hội nghị, tránh mọi biểu hiện dân chủ hình thức.

Toàn bộ các bước công việc hiệp thương thực hiện theo Quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội và những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh hướng dẫn.

2.3.3. Nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và ứng cử đại biểu HĐND các cấp (người được giới thiệu ứng cử, người tự ứng cử).

a) Nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội

- Thời hạn nhận hồ sơ ứng cử  đại biểu Quốc hội khóa XIV là trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 17/02/2016 và kết thúc vào lúc 17 giờ, ngày 13/3/2016 (70 ngày trước ngày bầu cử). Riêng thứ 7 ngày 12/3/2016 và Chủ nhật ngày 13/3/2016, Ủy ban bầu cử các cấp cử người trực để nhận hồ sơ ứng cử.

Người được tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở Trung ương giới thiệu ứng cử thì nộp hai bộ hồ sơ ứng cử tại Hội đồng bầu cử quốc gia.

Người được tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế ở tỉnh giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử thì nộp hai bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử tỉnh (trụ sở thường trực tại Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ số 38, đường Nguyễn Công Trứ, thành phố Hà Tĩnh).

- Chậm nhất là ngày 15/3/2016, Ủy ban bầu cử tỉnh, sau khi nhận và xem xét hồ sơ của người ứng cử đại biểu Quốc hội, nếu thấy hợp lệ theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, thì chuyển hồ sơ ứng cử của người được giới thiệu ứng cử, người tự ứng cử tại địa phương đến Hội đồng bầu cử quốc gia, chuyển danh sách trích ngang lý lịch, bản sao tiểu sử tóm tắt, bản kê khai tài sản, thu nhập của những người ứng cử đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh để đưa vào danh sách hiệp thương.

b) Nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND các cấp

- Thời hạn nhận hồ sơ ứng cử  đại biểu HĐND các cấp là trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 17/02/2016 và kết thúc vào lúc 17 giờ, ngày 13/3/2016 (70 ngày trước ngày bầu cử). Riêng thứ 7 ngày 12/3/2016 và Chủ nhật ngày 13/3/2016, Ủy ban bầu cử các cấp cử người trực để nhận hồ sơ ứng cử.

Người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nộp một bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử tỉnh (trụ sở thường trực tại Sở Nội vụ Hà Tĩnh, địa chỉ số 38, đường Nguyễn Công Trứ, thành phố Hà Tĩnh).

Người ứng cử đại biểu HĐND huyện, thành phố, thị xã nộp một bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử huyện, thành phố, thị xã nơi mình ứng cử.

Người ứng cử đại biểu HĐND xã, phường, thị trấn nộp một bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử xã, phường, thị trấn nơi mình ứng cử.

Ủy ban bầu cử các cấp có trách nhiệm thông báo công khai về địa điểm và thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.

- Chậm nhất ngày 15/3/2016, các Ủy ban bầu cử sau khi nhận và xem xét hồ sơ của người ứng cử, nếu thấy hợp lệ theo quy định của pháp luật thì chuyển danh sách trích ngang lý lịch, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản, thu nhập của những người ứng cử đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cùng cấp để đưa vào danh sách hiệp thương.

2.4. Lập và niêm yết danh sách cử tri

Danh sách cử tri do UBND xã, phường, thị trấn lập theo khu vực bỏ phiếu. Đối với đơn vị lực lượng vũ trang, do chỉ huy đơn vị lập theo khu vực bỏ phiếu.

- Chậm nhất là ngày 12/4/2016 (40 ngày trước ngày bầu cử), phải niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn và các khu vực công cộng để cử tri dễ kiểm tra, phát hiện sai sót.

Phải thường xuyên theo dõi danh sách cử tri, điều chỉnh danh sách cử tri khi có sự thay đổi về cử tri (đến hoặc chuyển đi nơi khác). Cần có phương án bảo vệ danh sách cử tri đã niêm yết và có danh sách dự phòng để bổ sung, thay thế khi cần thiết.

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày niêm yết danh sách cử tri, cơ quan lập danh sách cử tri phải tiếp nhận và ghi vào sổ những khiếu nại về danh sách cử tri, đồng thời phải giải quyết và thông báo cho người khiếu nại biết trong thời hạn năm ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại. Trước ngày bầu cử cần rà soát lại danh sách cử tri, nắm chắc số cử tri có mặt ở địa phương trong ngày bầu cử để làm cơ sở tính tỷ lệ số cử tri đi bỏ phiếu.

2.5. Lập, công bố, niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và ứng cử đại biểu HĐND các cấp

2.5.1. Lập, công bố, niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội

- Chậm nhất ngày 22/4/2016 (30 ngày trước ngày bầu cử), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh gửi biên bản hiệp thương lần thứ ba và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử được Ủy ban MTTQ tỉnh giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội tới Ủy ban bầu cử tỉnh.

- Sau khi có danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội do Hội đồng bầu cử quốc gia và Ủy ban MTTQ tỉnh chuyển đến, Ủy ban bầu cử tỉnh lập danh sách những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử của tỉnh, gửi đến Hội đồng bầu cử quốc gia (chậm nhất ngày 24/4/2016, trước ngày bầu cử 28 ngày).

- Sau khi Hội đồng bầu cử quốc gia lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội theo từng đơn vị bầu cử (theo Luật chậm nhất là ngày 27/4/2016), chậm nhất là ngày 02/5/2016 (20 ngày trước ngày bầu cử), Ủy ban bầu cử tỉnh công bố danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội tại Tỉnh theo quyết định của Hội đồng bầu cử quốc gia; Tổ bầu cử niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội tại khu vực bỏ phiếu.

2.5.2. Lập, công bố, niêm yết  danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

- Chậm nhất ngày 22/4/2016 (30 ngày trước ngày bầu cử), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh gửi biên bản hiệp thương lần thứ ba và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh đến Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Thường trực HĐND và Ủy ban bầu cử tỉnh.

Ban Thường trực UBMT Tổ quốc cấp huyện, cấp xã gửi biên bản hiệp thương lần thứ ba và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp mình đến Thường trực HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc cấp trên trực tiếp và Thường trực HĐND, Ủy ban bầu cử cùng cấp.

- Chậm nhất là ngày 27/4/2016 (25 ngày trước ngày bầu cử) Ủy ban bầu cử các cấp phải lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND theo từng đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp mình.

- Chậm nhất là ngày 02/5/2016 (20 ngày trước ngày bầu cử), Tổ bầu cử phải niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND ở khu vực bỏ phiếu.

2.6. Vận động bầu cử

Việc vận động bầu cử được tiến hành dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở đơn vị nào thì thực hiện vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử đó. Thời gian vận động bầu cử được bắt đầu từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử và kết thúc trước thời điểm bỏ phiếu 24 giờ.

Hình thức vận động bầu cử được thực hiện theo quy định tại Điều 65 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

2.7. Việc giải quyết khiếu nại tố cáo về bầu cử

Ủy ban bầu cử tỉnh thành lập Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử để chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.

Kể từ ngày Hội đồng bầu cử quốc gia quyết định danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, Ủy ban bầu cử các cấp công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND (chậm nhất vào ngày 27/04/2016) công dân có quyền khiếu nại, tố cáo về người ứng cử; khiếu nại, kiến nghị về những sai sót trong việc lập danh sách những người ứng cử với Ban bầu cử, Ủy ban bầu cử, Hội đồng bầu cử quốc gia. Ban bầu cử, Ủy ban bầu cử phải ghi vào sổ và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo thẩm quyền.

Kể từ ngày 12/5/2011 (trong thời hạn 10 ngày trước ngày bầu cử) Hội đồng bầu cử, Uỷ ban bầu cử, Ban bầu cử ngừng vịệc xem xét, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị về người ứng cử và việc lập danh sách những người ứng cử.

2.8. Tổ chức ngày bầu cử

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 là ngày Chủ nhật, 22 tháng 5 năm 2016.

Các tổ chức phụ trách bầu cử, các cơ quan, tổ chức có liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ cần chuẩn bị chu đáo và làm tốt từng khâu, từng việc chuẩn bị cho ngày bầu cử đạt kết quả tốt.

- Trong thời hạn 10 ngày trước ngày bầu cử, Tổ bầu cử thường xuyên thông báo cho cử tri biết ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu bằng các hình thức: Niêm yết, phát thanh và các phương tiện thông tin khác của địa phương. Tổ bầu cử chuẩn bị đầy đủ mọi mặt: Thẻ cử tri, danh sách cử tri, phiếu bầu, mẫu biên bản kiểm phiếu, dấu của Tổ bầu cử, thẻ thành viên Tổ bầu cử, hòm phiếu ...

Việc bỏ phiếu bắt đầu từ bảy giờ sáng đến bảy giờ tối cùng ngày. Tùy tình hình ở địa phương, Tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước năm giờ sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá chín giờ tối cùng ngày.

- Các địa điểm bỏ phiếu cần trang trí trang nghiêm nhưng tiết kiệm, có đầy đủ các điều kiện, phương tiện phục vụ cho cử tri bỏ phiếu như: Bàn, ghế, bút mực, vv... Việc trang trí địa điểm bỏ phiếu thực hiện theo Thông tư số 02/2016/TT-BNV ngày 01/02/2016 của Bộ Nội vụ.

- Các nhân viên Tổ bầu cử cần được phân công rõ nhiệm vụ, phạm vi trách nhiệm hướng dẫn cho cử tri trong việc bầu cử và phải có phù hiệu để Nhân dân biết.

- Tổ chức khai mạc cuộc bầu cử theo đúng quy định của Luật Bầu cử.

- Thực hiện việc bầu cử theo đúng Luật, đảm bảo thực sự dân chủ, an toàn, tỷ lệ cử tri đi bầu cao, bầu đủ số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử.

- Tổ chức kiểm phiếu theo đúng quy định của Luật bầu cử.

- Quá trình bầu cử và kiểm phiếu, nếu có diễn biến bất thường, phải ghi vào biên bản báo cáo lên Ban bầu cử và ghi rõ ý kiến giải quyết của Tổ bầu cử.

2.9. Tổng hợp và báo cáo kết quả bầu cử, công bố kết quả bầu cử

2.9.1. Đối với bầu cử đại biểu Quốc hội

- Tổ bầu cử nộp biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội đến Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, UBND và Ban Thường trực UBMT Tổ quốc xã, phường, thị trấn ngay sau khi tiến hành kiểm phiếu xong, thời hạn cuối cùng là ngày 25/5/2016 (chậm nhất 03 ngày sau ngày bầu cử).

- Ban bầu cử đại biểu Quốc hội nộp biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội lên Hội đồng bầu cử quốc gia, Uỷ ban bầu cử tỉnh, Thường trực HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc tỉnh, thời hạn cuối cùng là ngày 27/5/2016 (chậm nhất 05 ngày sau ngày bầu cử).

- Ủy ban bầu cử tỉnh nộp biên bản xác định kết quả bầu cử của Ủy ban bầu cử lên Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, UBTWMT Tổ quốc Việt Nam, UBMT Tổ quốc tỉnh, thời hạn cuối cùng là ngày 29/5/2016 (chậm nhất 07 ngày sau ngày bầu cử).

- Tổng kết công tác bầu cử và tuyên truyền về kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

2.9.2. Đối với bầu cử đại biểu HĐND

- Các Tổ bầu cử nộp biên bản kiểm phiếu bầu cử đại biểu HĐND từng cấp tới Ban bầu cử đại biểu HĐND tương ứng ngay sau khi tiến hành kiểm phiếu xong, thời hạn cuối cùng là ngày 25/5/2016 (chậm nhất 03 ngày sau ngày bầu cử)

- Các Ban bầu cử đại biểu HĐND các cấp nộp biên bản xác định kết quả bầu cử ở đơn vị bầu cử cấp mình về Ủy ban bầu cử cùng cấp, Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp, thời hạn cuối cùng là ngày 27/5/2016 (chậm nhất 05 ngày sau ngày bầu cử).

- Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND cấp mình theo quy định của pháp luật, thời hạn cuối cùng là ngày 01/6/2016 (chậm nhất 10 ngày sau ngày bầu cử).

2.10. Xác nhận tư cách người trúng cử

Ủy ban bầu cử các cấp xác nhận tư cách người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mà mình chịu trách nhiệm tổ chức bầu cử, cấp giấy chứng nhận đại biểu Hội đồng nhân dân khóa mới cho người trúng cử và báo cáo Hội đồng nhân dân khóa mới về kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp đầu tiên.

2.11. Tổng kết cuộc bầu cử

- Sau khi kết thúc cuộc bầu cử, Ủy ban bầu cử tỉnh tổng kết và gửi báo cáo tổng kết bầu cử tại địa phương đến Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam cùng cấp, Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ủy ban bầu cử ở huyện, xã gửi báo cáo tổng kết cuộc bầu cử tại địa phương đến Thường trực Hội đồng nhân dân, UBND, UBMTTQ Việt Nam cùng cấp và cấp trên trực tiếp. Các địa phương tiến hành tổng kết từ sau khi Hội đồng bầu cử quốc gia công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Ủy ban bầu cử các cấp công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND cấp mình đến trước ngày 15/6/2016 (đối với cấp xã), trước ngày 18/6/2016 (đối với cấp huyện), trước ngày 22/6/2016 (đối với tỉnh).

- Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND khóa mới, Ủy ban bầu cử các cấp trình HĐND khóa mới các cấp báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND cùng cấp và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND.

III. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

Ủy ban bầu cử tỉnh thành lập Tiểu ban tuyên truyền để chỉ đạo, hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử.

Căn cứ Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW ngày 15/01/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; Kế hoạch số 151/KH-BTTTT ngày 15/02/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ủy ban bầu cử các cấp và Tiểu ban tuyên truyền, vận động bầu cử các cấp (nếu có) chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, bảo đảm cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 thành công tốt đẹp.

Các đoàn thể và tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, hội viên làm nòng cốt để động viên cử tri nghiêm chỉnh thực hiện cuộc bầu cử và các quy định của pháp luật về bầu cử.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh có kế hoạch và nội dung cụ thể, tiến hành công tác thông tin, tuyên truyền, vận động cho cuộc bầu cử, với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng như: Tuyên truyền trên báo, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; các đài truyền thanh - truyền hình huyện, thành phố, thị xã; hệ thống loa truyền thanh cơ sở các xã, phường, thị trấn; pa nô, áp phích, văn hóa, văn nghệ ..., làm cho ngày bầu cử thực sự là ngày hội của Nhân dân.

Cần chú ý tăng cường tuyên truyền tại các xã miền núi, những nơi dân cư không tập trung, những nơi đời sống gặp nhiều khó khăn để mọi người dân đều nắm vững ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu và tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng đại biểu được bầu ở đơn vị mình, đảm bảo tỷ lệ cử tri đi bầu cao, bầu đủ số đại biểu được bầu.

IV. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI TRONG CUỘC BẦU CỬ

Ủy ban bầu cử tỉnh thành lập Tiểu ban chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tiểu ban có nhiệm vụ giúp Ủy ban bầu cử xây dựng chương trình cụ thể nhằm thực hiện kế hoạch triển khai công tác bầu cử; cụ thể:

- Xây dựng kế hoạch chương trình cụ thể của Tiểu ban trong thời gian sau khi Hội nghị toàn tỉnh triển khai công tác bầu cử đến khi kết thúc cuộc bầu cử.

- Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơ quan có liên quan xây dựng phương án cụ thể, kịp thời ứng phó với những tình huống có thể xảy ra, bảo đảm cho cuộc bầu cử được diễn ra an toàn trên phạm vi toàn tỉnh; phát hiện và xử lý những âm mưu phá hoại cuộc bầu cử.

- Tiến hành các đợt kiểm tra về tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội, trong đó chú ý đến các địa bàn trọng điểm, những điểm nóng, dễ xảy ra mất ổn định.

V. CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các huyện, thành phố, thị xã; các xã, phường, thị trấn tổ chức phát động đợt thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 ngay từ đầu năm 2016 gắn với các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh, của đất nước năm 2016.

Về hình thức khen thưởng: Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 có thể được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

VI. VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT BẦU CỬ

Ủy ban bầu cử các cấp có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử; kiểm tra việc tổ chức bầu cử đại biểu HĐND các cấp; Ủy ban bầu cử tỉnh phối hợp với Hội đồng bầu cử quốc gia trong việc giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp.

Thường trực HĐND, UBND các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm giám sát, kiểm tra công tác bầu cử; Ủy ban bầu cử các cấp kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội của Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, Tổ bầu cử.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chuẩn bị các điều kiện cho cuộc bầu cử:

Kinh phí phục vụ bầu cử do Nhà nước đảm bảo. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn việc sử dụng kinh phí phục vụ bầu cử đúng mục đích, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Sở Nội vụ có trách nhiệm in ấn các loại tài liệu, biểu mẫu phục vụ chung cho công tác bầu cử (Luật Bầu cử, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, mẫu danh sách cử tri, thẻ cử tri, danh sách và tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu Quốc hội, danh sách và tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, phiếu bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và các loại biểu mẫu, biên bản bầu cử…). Việc in ấn các loại tài liệu tuyên truyền về bầu cử, thẻ cử tri, danh sách cử tri, danh sách những người ứng cử, biên bản của Tổ bầu cử, Ban bầu cử, Uỷ ban bầu cử, các biểu mẫu thống kê, tổng hợp vv... phải được tiến hành khẩn trương và cấp phát kịp thời cho các đơn vị, không để chậm trễ, ảnh hưởng đến công tác bầu cử.

Các ngành, địa phương cần kiểm tra lại những phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ cho bầu cử như con dấu, hòm phiếu vv... có kế hoạch bổ sung đầy đủ, kịp thời.

2. Chỉ đạo thực hiện:

Ủy ban bầu cử tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác bầu cử trong toàn tỉnh theo kế hoạch và Lịch tiến hành công tác bầu cử (kèm theo Kế hoạch này). Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm trước Uỷ ban bầu cử, trước UBND, Chủ tịch UBND tỉnh, đảm bảo các phương tiện cần thiết, chuẩn bị và tổ chức thực hiện tốt cuộc bầu cử theo quy định của pháp luật.

Các tổ chức phụ trách công tác bầu cử chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Ủy ban bầu cử tỉnh.

Các cấp chính quyền phải phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ, các Đoàn thể, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc bầu cử.

Giao Sở Nội vụ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc về chuyên môn nghiệp vụ công tác bầu cử và tổng hợp tình hình thực hiện cuộc bầu cử trong toàn tỉnh. Thường xuyên báo cáo tiến độ, tình hình công tác bầu cử với Ủy ban bầu cử tỉnh để chỉ đạo, giải quyết kịp thời các yêu cầu về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trong quá trình thực hiện kế hoạch, trường hợp có vấn đề vướng mắc, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã; các tổ chức phụ trách bầu cử kịp thời phản ánh về Ủy ban bầu cử tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, giải quyết.

(Gửi kèm Lịch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021)./.

| Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Hội đồng Bầu cử Quốc gia; - Chính phủ; - UBTW MTTQ Việt Nam; - Văn phòng Hội đồng bầu cử QG; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Nội vụ; - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Các thành viên Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh, UBBC tỉnh; - UBMTTQ tỉnh; - Các Ban, UBKT, Văn phòng - Tỉnh ủy; - Các Ban, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - Huyện ủy, HĐND, UBND các huyện, TP, TX; - Đài PTTH tỉnh; Báo Hà Tĩnh; - Chánh VP, các Phó VP UBND tỉnh; - Lưu: VT, NC1; - Gửi: + Bản giấy: TP không nhận được bản ĐT; + Bản ĐT: Các TP khác. | TM. ỦY BAN BẦU CỬ CHỦ TỊCH CHỦ TỊCH UBND TỈNH Lê Đình Sơn |
| --- | --- |